## Hoja1
DIAGRAMA DE GANNT | 2021-02-15
|  | ACTIVIDAD | F | [8 empty] | M | [30 empty] | A
Asier Martín González
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
t_GIRA |  | PROPUESTA PROYECTO | bar: 20 to 22
DISEÑO GRAFICO | bar: 23 to 28; 5; 9
BASE DE DATOS | bar: 23; 1
PRUEBAS | bar: 9 to 11
VIDEO PRESENTACION
POWER POINT
CONEXIÓN | bar: 24; 5; 13
PROGRAMACION CLIENTES | bar: 23 to 25; 8
PROGRAMACION USUARIOS | bar: 25 to 27; 8
PROGRAMACION TAREAS | bar: 1 to 9
PROGRAMACION CONFIGURACION | bar: 8 to 10
DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACION | bar: 21; 8
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO | bar: 8
MEMORIA DEL PROYECTO | bar: 22 to 26; 28; 8; 11; 13