## Hoja1
Asier Martín González
PROYECTO FINAL - DAW | F | [8 empty] | M | [30 empty] | A
ACTIVIDAD | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | B | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
PROPUESTA PROYECTO | bar: F S to F L
DISEÑO GRAFICO | bar: F M to F D; M V; M M
BASE DE DATOS | bar: F M; M L
PRUEBAS | bar: M M to M J
VIDEO PRESENTACION | bar: M J to M S
POWER POINT | bar: M L to M X
CONEXIÓN | bar: F X; M V; M S
PROGRAMACION CLIENTES | bar: F M to F J; M L
PROGRAMACION USUARIOS | bar: F J to F S; M L
PROGRAMACION TAREAS | bar: M L to M M
PROGRAMACION CONFIGURACION | bar: M L to M X
DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACION | bar: F D; M L
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO | bar: M L
MEMORIA DEL PROYECTO | bar: F L to F V; F D; M L
SUBIDA AL SERVIDOR | bar: M L